## Sheet1
饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（6月份公开）
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注
1 | 阿勒泰地区福海县 | 福海县团结水库水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
2 | 阿勒泰地区福海县 | 福海县团结水库水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
3 | 阿勒泰地区青河县 | 青河县城镇水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
4 | 阿勒泰地区青河县 | 青河县城镇水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
5 | 阿勒泰地区布尔津县 | 亚行贷款项目布尔津县子项目供水工程 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
6 | 阿勒泰地区布尔津县 | 亚行贷款项目布尔津县子项目供水工程 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
7 | 博州阿拉山口市 | 阿拉山口市江巴斯水库饮用水水源地 | 一级保护区未设立保护区界标和警示标牌 | 阿拉山口市人民政府已组织相关单位按照国家环保部发布的《饮用水水源地保护区标志技术要求》（HJ\T433-2008）相关技术规范在保护区周边设置保护区界标和警示标牌。 | 是
8 | 博州阿拉山口市 | 阿拉山口市江巴斯水库饮用水水源地 | 二级保护区未设立保护区界标和警示标牌 | 阿拉山口市人民政府已组织相关单位按照国家环保部发布的《饮用水水源地保护区标志技术要求》（HJ\T433-2008）相关技术规范在保护区周边设置保护区界标和警示标牌。 | 是
9 | 喀什地区泽普县 | 泽普县农村饮水安全工程（供水总厂） | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
10 | 喀什地区泽普县 | 泽普县农村饮水安全工程（供水总厂） | 二级保护区内500亩耕地。 | 已制定《泽普县饮用水水源地问题整改方案》，县农业局、县水利局对二级保护区500亩农田实行科学种植,采取保护措施，减少或限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药，鼓励使用农家肥。 | 是
11 | 喀什地区泽普县 | 泽普县农村饮水安全工程（供水总厂） | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
12 | 伊犁州特克斯县 | 特克斯县阔克铁热克河高段地表水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
13 | 伊犁州特克斯县 | 特克斯县阔克铁热克河高段地表水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
14 | 伊犁州昭苏县 | 大洪纳海河水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
15 | 伊犁州昭苏县 | 大洪纳海河水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
16 | 伊犁州昭苏县 | 赛克萨依沟水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
17 | 伊犁州昭苏县 | 赛克萨依沟水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
18 | 伊犁州昭苏县 | 五棵松水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
19 | 伊犁州昭苏县 | 五棵松水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
20 | 伊犁州昭苏县 | 灯塔沟水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
21 | 伊犁州昭苏县 | 灯塔沟水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
22 | 伊犁州巩留县 | 巩留县山口水库水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
23 | 伊犁州巩留县 | 巩留县山口水库水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
24 | 伊犁州新源县 | 新源县新源镇卡普河水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
25 | 伊犁州新源县 | 新源县新源镇卡普河水源地 | 二级保护区内有80亩耕地。 | 5月19日印发了《新源县集中式饮用水水源地环境保护专项行动实施方案》（新县政办〔2018〕67号）和《新源县卡普河水源地环境综合整治实施方案》（新县政办〔2018〕68号）文件，要求二级保护区内农田于2019年4月全部退耕还草或还林，明确了完成时限及责任人。 | 否
26 | 伊犁州新源县 | 新源县新源镇卡普河水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
27 | 伊犁州伊宁县 | 伊宁县县城水源地 | 一级保护区内取水口上游有遗留的采砂废料，在洪水期影响源水水质。 | 已制定并印发实施《伊宁县饮用水一级保护区环境问题整治方案》（伊县政办〔2018〕23号),正在按方案对砂料进行整改。 | 否
28 | 阿克苏地区柯坪县 | 柯坪县通古孜布隆水源地 | 一级保护区内存在道路穿越问题 | 按照已制定的整治措施开展整治工作，已完成对原有水源地保护措施的建设,2017年已实施柯坪县城乡安全饮水工程，拟依托温宿县恰格拉克乡喀拉都维村水源地对柯坪县供水，城乡引水工程正在有序实施中，已完成水源地一标段:1.高位水池完成土石方开挖约7000方，水池混凝土底板浇筑已完成。2.桁架桥已完成80%；3.水源井已完成100%；4.1号2号水泵房主体已完成，3号4号5号6号地基完成；5.累计进场管道DN500管322根，DN300管60根。二标段:1.管道焊接累计完成5km；2.管沟开挖累计完成5km；3.管线爆破累计完成1.34km，开挖完成1km，永临道路完成1km；4.管沟回填累计完成5km；5.建筑物泄水井完成2座，排气井完成4座；6.杭州路10+850穿路套管完成，阿温环城路6+685穿路套管完成；7.防洪护顶导洪堤完成100%；8.10+918检查井开挖完成。 | 否
29 | 阿克苏地区柯坪县 | 柯坪县通古孜布隆水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
30 | 阿克苏地区柯坪县 | 柯坪县通古孜布隆水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
31 | 昌吉州呼图壁县 | 呼图壁县县城地表水水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
32 | 昌吉州呼图壁县 | 呼图壁县县城地表水水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
33 | 昌吉州玛纳斯县 | 玛纳斯县石门子水库水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
34 | 昌吉州玛纳斯县 | 玛纳斯县石门子水库水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
35 | 昌吉州吉木萨尔县 | 二工镇、北庭及吉木萨尔镇地表水水源 | 一级保护区内泉子街镇太平村农用耕地15.2亩 | 2018年12月底前完成退地，目前科学种田，推荐使用农家肥，禁止使用化肥和农药。 | 否
36 | 昌吉州吉木萨尔县 | 二工镇、北庭及吉木萨尔镇地表水水源 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
37 | 昌吉州吉木萨尔县 | 二工镇、北庭及吉木萨尔镇地表水水源 | 二级保护区内存在泉子街镇太平村农用耕地6045.3亩 | 对农田沿水源地一侧地埂进行加高培厚，防止农田积水流入水源地，推荐使用农家肥，禁止使用化肥和农药。 | 否
38 | 昌吉州吉木萨尔县 | 二工镇、北庭及吉木萨尔镇地表水水源 | 二级保护区内存在泉子街镇太平村农户21户 | 水源地上游居民为牧民，只有春季居住，生活污水集中收集到保护区外处理，生活垃圾集中收集并进行无害化处置，加大水源地环境监管，对牧民进行环境保护教育，严禁环境污染问题发生。 | 否
39 | 昌吉州吉木萨尔县 | 二工镇、北庭及吉木萨尔镇地表水水源 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
40 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 一级保护区内水磨沟乡山泉村，阿德来提农家乐度假村，生活垃圾定点收集，有小型污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停，设置防护网防止人畜活动造成水体污染，对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理，生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 否
41 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 一级保护区内水磨沟乡山泉村，清凉园度假村，生活垃圾定点收集，有小型污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停，设置防护网防止人畜活动造成水体污染，对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理，生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 否
42 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 一级保护区内水磨沟乡山泉村，山水避暑山庄度假村，生活垃圾定点收集，有小型污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停，设置防护网防止人畜活动造成水体污染，对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理，生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 否
43 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 一级保护区内水磨沟乡山泉村，吾尔开希度假村，生活垃圾定点收集，有小型污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停，设置防护网防止人畜活动造成水体污染，对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理，生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 否
44 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 一级保护区内水磨沟乡山泉村，无名度假村1个，生活垃圾定点收集，有小型污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停，设置防护网防止人畜活动造成水体污染，对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理，生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 否
45 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 一级保护区内水磨沟乡山泉村、水磨沟村有居民居住，居民12户约32人，生活垃圾定点收集，有小型污水处理装置 | 建设生活污水统一收集设施由吸粪车运至保护区外处理，设置垃圾箱，生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。设置防护网防止人畜活动造成水体污染。 | 否
46 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，大榆树度假村，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停，设置防护网防止人畜活动造成水体污染，对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理，生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 否
47 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，无名度假村1个，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停，设置防护网防止人畜活动造成水体污染，对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理，生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 否
48 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，无名度假村1个，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停，设置防护网防止人畜活动造成水体污染，对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理，生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 否
49 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，青泉度假村，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停，设置防护网防止人畜活动造成水体污染，对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理，生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 否
50 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，吾兰度假村，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停，设置防护网防止人畜活动造成水体污染，对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理，生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 否
51 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，千年树度假村，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停，设置防护网防止人畜活动造成水体污染，对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理，生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 否
52 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，马苏胡提音乐度假村，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停，设置防护网防止人畜活动造成水体污染，对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理，生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 否
53 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，山水阿华度假村，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 对旅游餐饮进行关停，设置防护网防止人畜活动造成水体污染，对旱厕、渗坑等非法排放设施进行拆除。生活污水由防渗装置收集并通过吸粪车运至污水处理厂处理，生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。 | 否
54 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内有水磨沟乡水磨沟村居民居住，居民82户约208人，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 建设生活污水收集设施由吸粪车运至保护区外处理，设置垃圾箱，生活垃圾集中收集运至垃圾填埋场进行无害化处置。设置防护网防止人畜活动造成水体污染。 | 否
55 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
56 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
57 | 昌吉州木垒县 | 木垒县木垒镇三眼泉饮用水水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
58 | 昌吉州木垒县 | 木垒县木垒镇三眼泉饮用水水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
59 | 塔城地区沙湾县 | 沙湾县巴音沟河饮用水水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
60 | 塔城地区沙湾县 | 沙湾县巴音沟河饮用水水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
61 | 塔城地区裕民县 | 裕民县哈拉布拉水库水源地 | 一级保护区水源地标志、围栏不完善 | 因该水库为自然保护区实验区，两侧均为山脉，不具备设立围栏条件，周围无工业区，无居民聚居。目前正进行勘界立标，立标后，进行界桩建设。 | 否
62 | 塔城地区裕民县 | 裕民县哈拉布拉水库水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
63 | 塔城地区裕民县 | 裕民县哈拉布拉水库水源地 | 二级保护区内水源地标志、围栏不完善 | 因该水库为自然保护区实验区，两侧均为山脉，不具备设立围栏条件，周围无工业区，无居民聚居。目前正进行勘界立标，立标后，进行界桩建设。 | 否
64 | 塔城地区裕民县 | 裕民县哈拉布拉水库水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
65 | 和田地区和田县 | 和田县南片区水厂 | 一级保护区范围内设有渠首爱国主义教育基地，占地约772㎡，管理人员6人，常驻人员3人，生活垃圾焚烧处理，生活污水排放至没有防渗功能的水坑。 | 王蔚墓爱国主义教育基地已拆除1个室外小厨房的非法排污管及所有厨房设施，并封闭了旱厕及职工食堂，自筹400万元对陈列馆进行内、外部改建，在陈列馆室内新建水冲式卫生间1座，面积为60.46平方米，下设混凝土防渗50平方米化粪池，新投放使用清洁垃圾桶（箱）10个，购买了吸污车，定期将生活废水及生活垃圾拉至保护区外进行无害化处理。 | 是
66 | 和田地区和田县 | 和田县南片区水厂 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
67 | 和田地区和田县 | 和田县南片区水厂 | 二级保护区内共有2个村298户居民（分别为和田县和墨玉县居民），产生的污水和垃圾未收集处理。 | 配备垃圾箱、垃圾收集车等对居民生活垃圾进行集中进行集中收运，将生活污水经收集后引导保护区外处理排放。 | 否
68 | 和田地区和田县 | 和田县南片区水厂 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
69 | 和田地区和田县 | 和田县南片区水厂 | 二级保护区内有350亩农用耕地。 | 和田县农牧局与拉依喀乡政府已签订耕地田间日常管理目标书责任书，乡政府正在与二级保护区内居民签订耕地田间日常管理目标责任书。和田县农牧局将实施的2018年耕地轮作休牧项目覆盖此片耕地，项目方案已获得和田地区农牧局批准，待到自治区每亩地500元休耕补贴项目下达后实施，预计2019年—2021年可以实施。 | 否
70 | 和田地区策勒县 | 平原三乡一镇水厂 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 已制作并报送自治区环保厅，经环科院审核后已报送生态环境部。 | 是
71 | 和田地区策勒县 | 平原三乡一镇水厂 | 1号取水口上游1公里处国道穿越 | 一级保护区处修建围墙，安装监控，专人看管，已经整改完毕；在二级保护区路段路两边建设防撞隔离设施护栏，使车辆发生事故不至于侧翻冲入河道。有路面污流导流设施，防渗沟槽，将污染物引到保护区外，导入收集池，再用车辆运走。 | 是
72 | 和田地区策勒县 | 平原三乡一镇水厂 | 二级保护区内修建高速公路穿越，河道西边100米处有沥青拌合站 | 策勒县环保局已经对拌合站下发限期整改通知书，责令于2018年8月25日前搬迁完毕（目前已经完成搬迁）。 | 是
73 | 和田地区策勒县 | 平原三乡一镇水厂 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
74 | 和田地区皮山县 | 皮山县杜瓦镇水厂 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
75 | 和田地区皮山县 | 皮山县杜瓦镇水厂 | 二级保护区内有7户农民居住 | 未按照整治措施进行异地搬迁 | 否
76 | 和田地区皮山县 | 皮山县杜瓦镇水厂 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
77 | 和田地区民丰县 | 民丰县尼雅水厂水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
78 | 和田地区民丰县 | 民丰县尼雅水厂水源地 | 二级保护区内有高速公路建设项目服务区及沥青拌合站 | 高速公路建设项目服务区已设置垃圾箱，对生活垃圾集中收集后运送到垃圾填埋场处理，目前已完成整改。湖南建工交建民洛高速第一、二分部驻地职工生活区正在做污水处理设施安装前期工作。民丰县人民政府已给湖南建工交建有限公司下发通知书，要求其6月30日前完成拌合站的搬迁工作。目前混凝土搅拌站选址工作已完成，准备搬迁。 | 否
79 | 和田地区民丰县 | 民丰县尼雅水厂水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是
80 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 一级保护区内达坂城乌拉泊辖区的绿园公司基本农田耕地1500亩 | 已退出农业种植，建设生态林。 | 是
81 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 一级保护区内水利厅工程一处居民区（约45户）200余人 | 1.经核实真实住户实有33户，已与其中9户签订搬迁协议，剩余24户正在进行住户征收动员工作。6月12日，副市长郝建民召开搬迁安置工作推进会，成立了由市国资委牵头的工作协调小组，相关部门按照职责分工协同开展工作。6月19日成立了搬迁安置工作指挥部并在水源地内设置办公场所，开展前期基础性工作。2.区域生活污水由辖区政府统一收集定时清运至城市排水管网，生活垃圾集中收集定期清运城市垃圾处理厂。 | 否
82 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 一级保护区内G30高速、103省道 | 已完成穿越路段标识设置和应急边沟及应急事故池、建立导流槽、收集渠（管）线。交警及路政部门已将危化品运输管理工作纳入日常工作范畴，设立固定站点及不定期不定时流动站点抽查，有效防范和降低危化品运输风险。 | 是
83 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 一级保护区内乌拉泊村委会办公室、乌拉泊清真寺尚未拆除 | 完成评估及建筑测绘工作，准备实施拆除工作。 | 否
84 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内涉及达坂城区绿源公司8000亩，乌鲁木齐县3170亩共计11170亩农田。 | 已调整农业种植结构，5000余亩改种苗木、饲草料苜蓿，不使用农药化肥；剩余农田种植土豆及青贮，推行节水灌溉，严格管控肥水比例。 | 是
85 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内乌鲁木齐县93户约372人，达坂城新化片区的兴睦社区775人污水未收集。 | 1.乌鲁木齐县93户372人问题：设计单位正在进行实地测绘，编制管网建设方案，审批手续办理完成，准备施工。2.达坂城新化片区问题：已立项，上报市政府申请资金，可研报告编制中。 | 否
86 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内兰新铁路、G30高速、312国道、103省道、216国道、乌板乌水县道、东绕城高速、高铁 | 已完成穿越路段标识设置和应急边沟及应急事故池、建立导流槽、收集渠（管）线。交警及路政部门已将危化品运输管理工作纳入日常工作范畴，设立固定站点及不定期不定时流动站点抽查，有效防范和降低危化品运输风险。 | 是
87 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内乌鲁木齐第一矫治局、市公安局车辆驾考中心 | 1.矫治局污水处理设施改造工程报批阶段，建设资金到位；生活垃圾集中收集定期外运至城市垃圾场处置。2.驾考中心生活污水已接入乌拉泊新村市政管网，生活垃圾集中收集定期外运至城市垃圾场处置。 | 是
88 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内鑫伊品辣子鸡拌面餐厅污水未纳管，随意排放。 | 辖区已研究制定关停方案，并向商户下发关停通知；生活垃圾统一拉运处理。 | 否
89 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内古博餐厅污水未纳管，随意排放。 | 辖区已研究制定关停方案，并向商户下发关停通知；生活垃圾统一拉运处理。 | 否
90 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内金三角餐厅旅馆污水未纳管，随意排放。 | 辖区已研究制定关停方案，并向商户下发关停通知；生活垃圾统一拉运处理。 | 否
91 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内湖北第一家正宗辣子鸡餐厅污水未纳管，随意排放。 | 辖区已研究制定关停方案，并向商户下发关停通知；生活垃圾统一拉运处理。 | 否
92 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内玛热亚辣子鸡餐厅污水未纳管，随意排放。 | 辖区已研究制定关停方案，并向商户下发关停通知；生活垃圾统一拉运处理。 | 否
93 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内月亮湾旅社餐厅污水未纳管，随意排放。 | 辖区已研究制定关停方案，并向商户下发关停通知；生活垃圾统一拉运处理。 | 否
94 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内川府餐厅旅馆污水未纳管，随意排放。 | 辖区已研究制定关停方案，并向商户下发关停通知；生活垃圾统一拉运处理。 | 否
95 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内老回民特色清真饭馆污水未纳管，随意排放。 | 辖区已研究制定关停方案，并向商户下发关停通知；生活垃圾统一拉运处理。 | 否
96 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内喀什餐厅污水未纳管，随意排放。 | 辖区已研究制定关停方案，并向商户下发关停通知；生活垃圾统一拉运处理。 | 否
97 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内东北饺子馆污水未纳管，随意排放。 | 辖区已研究制定关停方案，并向商户下发关停通知；生活垃圾统一拉运处理。 | 否
98 | 乌鲁木齐市 | 红雁池水源地 | 一级保护区内天山区老吴人家农家乐 | 辖区已研究制定关停方案，并向商户下发关停通知；生活垃圾统一拉运处理。 | 否
99 | 乌鲁木齐市 | 红雁池水源地 | 一级保护区内新疆广电局节目传输中心904台 | 主体管网建设完成，待剩余支线管网与市政管网对接后统一收集纳入城市排水主管网。 | 否
100 | 乌鲁木齐市 | 红雁池水源地 | 二级保护区内位于红雁池电厂入口有新疆建工集团第三建筑公司平房区(约31栋、100余人) | 根据6月10日市人民政府关于饮用水水源地环境问题清理整治推进会要求，水业集团与天山区政府就该片区拆迁或建设管网协调中。 | 否
101 | 乌鲁木齐市 | 红雁池水源地 | 二级保护区内存在高铁、燕儿窝路、雁池路 | 高铁已建有应急收集防护设施，燕儿窝路已落实货运车辆全天禁行，雁池路应急设施结合道路改造前期设计进行方案编制。 | 否