## Sheet1
饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（12月份公开）
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%） | 备注
1 | 阿勒泰地区福海县 | 福海县团结水库水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
2 | 阿勒泰地区福海县 | 福海县团结水库水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
3 | 阿勒泰地区青河县 | 青河县城镇水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
4 | 阿勒泰地区青河县 | 青河县城镇水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
5 | 阿勒泰地区布尔津县 | 亚行贷款项目布尔津县子项目供水工程 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
6 | 阿勒泰地区布尔津县 | 亚行贷款项目布尔津县子项目供水工程 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
7 | 博州阿拉山口市 | 阿拉山口市江巴斯水库饮用水水源地 | 一级保护区未设立保护区界标和警示标牌 | 阿拉山口市人民政府已组织相关单位按照《饮用水水源地保护区标志技术要求》（HJ\T433-2008）相关技术规范在保护区周边设置了保护区界标和警示标牌。 | 是 | 100%
8 | 博州阿拉山口市 | 阿拉山口市江巴斯水库饮用水水源地 | 二级保护区未设立保护区界标和警示标牌 | 阿拉山口市人民政府已组织相关单位按照《饮用水水源地保护区标志技术要求》（HJ\T433-2008）相关技术规范在保护区周边设置了保护区界标和警示标牌。 | 是 | 100%
9 | 喀什地区泽普县 | 泽普县农村饮水安全工程（供水总厂） | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
10 | 喀什地区泽普县 | 泽普县农村饮水安全工程（供水总厂） | 二级保护区内500亩耕地。 | 已制定《泽普县饮用水水源地问题整改方案》，县农业局、县水利局对二级保护区500亩农田实行科学种植,采取保护措施，减少或限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药，鼓励使用农家肥。 | 是 | 100%
11 | 喀什地区泽普县 | 泽普县农村饮水安全工程（供水总厂） | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
12 | 伊犁州特克斯县 | 特克斯县阔克铁热克河高段地表水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
13 | 伊犁州特克斯县 | 特克斯县阔克铁热克河高段地表水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
14 | 伊犁州昭苏县 | 大洪纳海河水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
15 | 伊犁州昭苏县 | 大洪纳海河水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
16 | 伊犁州昭苏县 | 赛克萨依沟水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
17 | 伊犁州昭苏县 | 赛克萨依沟水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
18 | 伊犁州昭苏县 | 五棵松水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
19 | 伊犁州昭苏县 | 五棵松水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
20 | 伊犁州昭苏县 | 灯塔沟水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
21 | 伊犁州昭苏县 | 灯塔沟水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
22 | 伊犁州巩留县 | 巩留县山口水库水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
23 | 伊犁州巩留县 | 巩留县山口水库水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
24 | 伊犁州新源县 | 新源县新源镇卡普河水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
25 | 伊犁州新源县 | 新源县新源镇卡普河水源地 | 二级保护区内有80亩耕地。 | 二级保护区内农牧民已全部与新源镇政府签订种植苜蓿的合同，按照合同要求2019年春150亩耕地全部种植苜蓿。 | 是 | 100%
26 | 伊犁州新源县 | 新源县新源镇卡普河水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
27 | 伊犁州伊宁县 | 伊宁县县城水源地 | 一级保护区内取水口上游有遗留的采砂废料，在洪水期影响源水水质。 | 取水口上游废弃砂料已全部清理完成，共清理砂石料9万方。 | 是 | 100%
28 | 阿克苏地区柯坪县 | 柯坪县通古孜布隆水源地 | 一级保护区内存在道路穿越问题 | 柯坪县自2017年实施柯坪县城乡安全饮水工程，从温宿县恰格拉克乡喀拉都维村水源地对柯坪县供水，目前该项目新水源地已建设完成，已通水到柯坪县城，原有的通古孜布隆水源地取水口已停用。 | 是 | 100%
29 | 阿克苏地区柯坪县 | 柯坪县通古孜布隆水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
30 | 阿克苏地区柯坪县 | 柯坪县通古孜布隆水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
31 | 昌吉州呼图壁县 | 呼图壁县县城地表水水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
32 | 昌吉州呼图壁县 | 呼图壁县县城地表水水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
33 | 昌吉州玛纳斯县 | 玛纳斯县石门子水库水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
34 | 昌吉州玛纳斯县 | 玛纳斯县石门子水库水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
35 | 昌吉州吉木萨尔县 | 二工镇、北庭及吉木萨尔镇地表水水源 | 一级保护区内泉子街镇太平村农用耕地15.2亩 | 已与5户农户签订农田耕地承包协议书，完成一级保护区内农用耕地靠近水源一侧地埂加高培厚1100米，一级保护区内15.2亩农用耕地已全部退出。 | 是 | 100%
36 | 昌吉州吉木萨尔县 | 二工镇、北庭及吉木萨尔镇地表水水源 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
37 | 昌吉州吉木萨尔县 | 二工镇、北庭及吉木萨尔镇地表水水源 | 二级保护区内存在泉子街镇太平村农用耕地6045.3亩 | 已完成二级保护区内农用耕地靠近水源一侧地埂加高培厚及防渗膜的铺设，地埂加高培厚1900米，对二级保护区内有耕地的农户发放宣传书，倡导农户科学种田。 | 是 | 100%
38 | 昌吉州吉木萨尔县 | 二工镇、北庭及吉木萨尔镇地表水水源 | 二级保护区内存在泉子街镇太平村农户21户 | 已完成二级保护区内21户农户生活污水集中收集式玻璃钢化粪池基坑的开挖，并完成21户玻璃钢化粪池安装、填埋，放置垃圾箱30个。 | 是 | 100%
39 | 昌吉州吉木萨尔县 | 二工镇、北庭及吉木萨尔镇地表水水源 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
40 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 一级保护区内水磨沟乡山泉村，阿德来提农家乐度假村，生活垃圾定点收集，有小型污水处理装置 | 市场监管局已下发《停业通知书》，度假村已关停，毡房和毡房底座等设施已拆除。该度假村无任何经营手续，房子为原住居民住房，已设置垃圾箱，生活垃圾集中垃运，化粪池已建成。 | 是 | 100%
41 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 一级保护区内水磨沟乡山泉村，清凉园度假村，生活垃圾定点收集，有小型污水处理装置 | 市场监管局已下发《停业通知书》，度假村已关停，私搭乱建的毡房和毡房底座等设施已拆除。该度假村无任何经营手续，房子为原住居民住房，已设置垃圾箱，生活垃圾集中垃运，化粪池已建成。 | 是 | 100%
42 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 一级保护区内水磨沟乡山泉村，山水避暑山庄度假村，生活垃圾定点收集，有小型污水处理装置 | 市场监管局已下发《停业通知书》，度假村已关停，私搭乱建的彩钢板房等设施已拆除。该度假村无任何经营手续，房子为原住居民住房，已设置垃圾箱，生活垃圾集中垃运，化粪池已建成。 | 是 | 100%
43 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 一级保护区内水磨沟乡山泉村，吾尔开希度假村，生活垃圾定点收集，有小型污水处理装置 | 市场监管局已下发《停业通知书》，度假村已关停，私搭乱建的毡房和毡房底座等设施已拆除。该度假村无任何经营手续，房子为原住居民住房，已设置垃圾箱，生活垃圾集中垃运，化粪池已建成。 | 是 | 100%
44 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 一级保护区内水磨沟乡山泉村，无名度假村1个，生活垃圾定点收集，有小型污水处理装置 | 市场监管局已下发《停业通知书》，度假村已关停，私搭乱建的彩钢板房等设施已拆除。该度假村无任何经营手续，房子为原住居民住房。已拆除度假村。 | 是 | 100%
45 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 一级保护区内水磨沟乡山泉村、水磨沟村有居民居住，居民12户约32人，生活垃圾定点收集，有小型污水处理装置 | 已设置了4个垃圾箱，将生活垃圾集中收集，定期清运至市垃圾填埋场处理。污水已集中收集，定期进行清运。设置防护栏防止人畜活动。 | 是 | 100%
46 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，大榆树度假村，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 市场监管局已下发《停业通知书》，度假村已关停，私搭乱建的毡房和毡房底座等设施已拆除。该度假村无任何经营手续，房子为原住居民住房，已设置垃圾箱，生活垃圾集中垃运，化粪池已建成。 | 是 | 100%
47 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，无名度假村1个，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 市场监管局已下发《停业通知书》，度假村已关停，私搭乱建的彩钢板房等设施已拆除。该度假村无任何经营手续，房子为原住居民住房，已设置垃圾箱，生活垃圾集中垃运。已拆除度假村。 | 是 | 100%
48 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，无名度假村1个，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 市场监管局已下发《停业通知书》，度假村已关停，私搭乱建的彩钢板房等设施已拆除。该度假村无任何经营手续，房子为原住居民住房，已设置垃圾箱，生活垃圾集中垃运。已拆除度假村。 | 是 | 100%
49 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，青泉度假村，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 市场监管局已下发《停业通知书》，度假村已关停，私搭乱建的毡房和毡房底座等设施已拆除。该度假村无任何经营手续，房子为原住居民住房，已设置垃圾箱，生活垃圾集中垃运，化粪池已建成。 | 是 | 100%
50 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，吾兰度假村，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 市场监管局已下发《停业通知书》，度假村已关停，私搭乱建的毡房和毡房底座等设施已拆除。该度假村无任何经营手续，房子为原住居民住房，已设置垃圾箱，生活垃圾集中垃运，化粪池坑已建成。 | 是 | 100%
51 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，千年树度假村，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 市场监管局已下发《停业通知书》，度假村已关停，私搭乱建的彩钢板房、毡房和毡房底座等设施已拆除。该度假村无任何经营手续，房子为原住居民住房，已设置垃圾箱，生活垃圾集中垃运，化粪池已建成。 | 是 | 100%
52 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，马苏胡提音乐度假村，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 市场监管局已下发《停业通知书》，度假村已关停，私搭乱建的毡房和毡房底座已拆除。该度假村无任何经营手续，房子为原住居民住房，已设置垃圾箱，生活垃圾集中垃运，化粪池已建成。 | 是 | 100%
53 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内水磨沟乡水磨沟大队，山水阿华度假村，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 市场监管局已下发《停业通知书》，度假村已关停，私搭乱建的彩钢板房、毡房和毡房底座等设施已拆除。该度假村无任何经营手续，房子为原住居民住房，已设置垃圾箱，生活垃圾集中垃运，化粪池已建成。 | 是 | 100%
54 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区内有水磨沟乡水磨沟村居民居住，居民82户约208人，生活垃圾定点收集，无污水处理装置 | 该居民住房全部为原住居民住房。已设置了4个垃圾箱，将生活垃圾集中收集，定期清运至市垃圾填埋场处理。污水收集设施已完成勘察设计，水磨沟大队82户居民建设55座化粪池，并对化粪池的水定期清运至污水处理厂，其中，14户居民在2017年美丽乡村建设时已建设污水收集管网和20m³化粪池，剩余68户建设了55座化粪池，其中44户为每户建设一个化粪池，20户为2户公用1个化粪池和4户公用1个化粪池。 | 是 | 100%
55 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
56 | 昌吉州阜康市 | 阜康市第二水厂水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
57 | 昌吉州木垒县 | 木垒县木垒镇三眼泉饮用水水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
58 | 昌吉州木垒县 | 木垒县木垒镇三眼泉饮用水水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
59 | 塔城地区沙湾县 | 沙湾县巴音沟河饮用水水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
60 | 塔城地区沙湾县 | 沙湾县巴音沟河饮用水水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
61 | 塔城地区裕民县 | 裕民县哈拉布拉水库水源地 | 一级保护区水源地标志、围栏不完善 | 已设立标识牌、围栏 | 是 | 100%
62 | 塔城地区裕民县 | 裕民县哈拉布拉水库水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
63 | 塔城地区裕民县 | 裕民县哈拉布拉水库水源地 | 二级保护区内水源地标志、围栏不完善 | 已设立标识牌、围栏 | 是 | 100%
64 | 塔城地区裕民县 | 裕民县哈拉布拉水库水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
65 | 和田地区和田县 | 和田县南片区水厂 | 一级保护区范围内设有渠首爱国主义教育基地，占地约772㎡，管理人员6人，常驻人员3人，生活垃圾焚烧处理，生活污水排放至没有防渗功能的水坑。 | 王蔚墓爱国主义教育基地已拆除1个室外小厨房的非法排污管及所有厨房设施，并封闭了旱厕及职工食堂，自筹400万元对陈列馆进行内、外部改建，在陈列馆室内新建水冲式卫生间1座，面积为60.46平方米，下设混凝土防渗50平方米化粪池，新投放使用清洁垃圾桶（箱）10个，采用吸污车，定期将生活废水及生活垃圾拉至保护区外进行无害化处理。 | 是 | 100%
66 | 和田地区和田县 | 和田县南片区水厂 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
67 | 和田地区和田县 | 和田县南片区水厂 | 二级保护区内共有2个村298户居民（分别为和田县和墨玉县居民），产生的污水和垃圾未收集处理。 | 和田县1户居民产生污水和堆放垃圾的问题已整改完毕；涉及墨玉县297户居民问题，墨玉县委、政府投入1200万元，为墨玉县萨依巴格乡渠首村、塔木勒克村和艾力什贝西村各建设一体化污水处理设施和新建污水收集管网，配置垃圾收集清运设备。目前设备采购已全部到位，污水收集管网和一体化污水处理设施土建主体施工已完毕。 | 是 | 100%
68 | 和田地区和田县 | 和田县南片区水厂 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
69 | 和田地区和田县 | 和田县南片区水厂 | 二级保护区内有350亩农用耕地。 | 对农用耕地里的农业种植采用改良土壤，培养优良品种，选用优质化肥，改变施肥方式，降低种植造成的污染。农业局、畜牧局联合制定下发《饮用水水源保护区种养殖管理办法》，由乡、村两级与耕地范围在保护区范围内的居民种植户层层签定责任状，严禁使用有机化肥、农药等危害水质安全的物资。对因此减产的农作物，由农业局、林业局向上级部门申报补贴。 | 是 | 100%
70 | 和田地区策勒县 | 平原三乡一镇水厂 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
71 | 和田地区策勒县 | 平原三乡一镇水厂 | 1号取水口上游1公里处国道穿越 | 一级保护区处修建围墙，安装监控，专人看管，已经整改完毕；在二级保护区路段路两边建设防撞隔离设施护栏，使车辆发生事故不至于侧翻冲入河道。有路面污流导流设施，防渗沟槽，将污染物引到保护区外，导入收集池，再用车辆运走。 | 是 | 100%
72 | 和田地区策勒县 | 平原三乡一镇水厂 | 二级保护区内修建高速公路穿越，河道西边100米处有沥青拌合站 | 一级保护区处修建围墙，安装监控，专人看管，已经整改完毕；在二级保护区路段路两边建设防撞隔离设施护栏，使车辆发生事故不至于侧翻冲入河道；两边各1000米的路面污流防渗沟槽及两个导入收集池土方工程于2018年12月2日已开工，防渗砼计划于2019年3月施工。沥青拌合站已拆除并搬迁完毕。 | 否 | 85%
73 | 和田地区策勒县 | 平原三乡一镇水厂 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
74 | 和田地区皮山县 | 皮山县杜瓦镇水厂 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
75 | 和田地区皮山县 | 皮山县杜瓦镇水厂 | 二级保护区内有7户农民居住 | 皮山县杜瓦镇已经对7户居民产生的生活垃圾和生活污水集中收集，居民厕所采取防渗措施，定期运到水源地保护区外按照环保要求处理、排放。镇政府并与7户居民签订责任状，要求农民群众在耕地里不施化肥、不使用农药（责任状已签订好）。 | 是 | 100%
76 | 和田地区皮山县 | 皮山县杜瓦镇水厂 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
77 | 和田地区民丰县 | 民丰县尼雅水厂水源地 | 一级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
78 | 和田地区民丰县 | 民丰县尼雅水厂水源地 | 二级保护区内有高速公路建设项目服务区及沥青拌合站 | 1、湖南建工交建集团民洛高速第一、二分部在水源地二级保护区范围内的商砼拌合站已拆除完毕；2、湖南建工交建集团民洛高速第一、二分部职工生活区污水处理设施已安装完毕并投运，生活垃圾集中收集处理。 | 是 | 100%
79 | 和田地区民丰县 | 民丰县尼雅水厂水源地 | 二级保护区未制作保护区矢量边界信息 | 制作的矢量边界信息经自治区环保厅审核后，已报送生态环境部。 | 是 | 100%
80 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 一级保护区内达坂城乌拉泊辖区的绿园公司基本农田耕地1500亩 | 已退出农业种植，建设生态林。 | 是 | 100%
81 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 一级保护区内水利厅工程一处居民区（约45户）200余人 | 截至目前，完成全部搬迁工作。搬迁后公房、空房和地面设施已拆除完毕。 | 是 | 100%
82 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 一级保护区内G30高速、103省道 | 1.交通局已完成穿越路段标识设置和应急边沟及应急事故池、建立导流槽、收集渠（管）线。 2.交警及路政部门已将危化品运输管理工作纳入日常工作范畴，设立固定站点及不定期不定时流动站点抽查，有效防范和降低危化品运输风险。 | 是 | 100%
83 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 一级保护区内乌拉泊村委会办公室、乌拉泊清真寺尚未拆除 | 乌拉泊清真寺与乌拉泊村委会办公室分别于7月6日、7月9日完成拆除工作。 | 是 | 100%
84 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内涉及达坂城区绿源公司8000亩，乌鲁木齐县3170亩共计11170亩农田。 | 完成种植结构调整，推行节水灌溉，严格管控施肥比例。 | 是 | 100%
85 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内乌鲁木齐县93户约372人，达坂城新化片区的兴睦社区775人污水未收集。 | 乌鲁木齐县93户372人生活污水收集管网已建设完成；达坂城新化片区兴睦社区生活污水收集管网已建设完成。上述生活污水收集管网均已接入市政排水管网，做到生活污水集中收集处理。涉及的居民生活垃圾，集中收集后运往城市垃圾场处置。 | 是 | 100%
86 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内兰新铁路、G30高速、312国道、103省道、216国道、乌板乌水县道、东绕城高速、高铁 | 1、已完成穿越路段标识设置和应急边沟及应急事故池、建立导流槽、收集渠（管）线建设。 2、公安交警部门已将危化品运输管理工作纳入日常工作范畴，设立固定站点及不定期不定时流动站点抽查，有效防范和降低危化品运输风险。 | 是 | 100%
87 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内乌鲁木齐第一矫治局、市公安局车辆驾考中心 | 1、乌鲁木齐第一矫治局污水处理站运行正常，尾水全部回用绿化；驾考中心排污管线已与乌拉泊村市政排污管网对接，并施工完毕。 2、两家单位生活垃圾集中收集定期外运至城市垃圾场处置。 | 是 | 100%
88 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内鑫伊品辣子鸡拌面餐厅污水未纳管，随意排放。 | 截至目前已关停。 | 是 | 100%
89 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内古博餐厅污水未纳管，随意排放。 | 截至目前已关停。 | 是 | 100%
90 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内金三角餐厅旅馆污水未纳管，随意排放。 | 截至目前已关停。剩余住房经营户均已停止经营行为，只用于自行居住，生活污水排入城市污水管网，生活垃圾统一拉运处理。 | 是 | 100%
91 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内湖北第一家正宗辣子鸡餐厅污水未纳管，随意排放。 | 截至目前已关停。剩余住房经营户均已停止经营行为，只用于自行居住，生活污水排入城市污水管网，生活垃圾统一拉运处理。 | 是 | 100%
92 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内玛热亚辣子鸡餐厅污水未纳管，随意排放。 | 截至目前已关停。 | 是 | 100%
93 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内月亮湾旅社餐厅污水未纳管，随意排放。 | 截至目前已关停。 | 是 | 100%
94 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内川府餐厅旅馆污水未纳管，随意排放。 | 截至目前已关停。 | 是 | 100%
95 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内老回民特色清真饭馆污水未纳管，随意排放。 | 截至目前已关停。 | 是 | 100%
96 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内喀什餐厅污水未纳管，随意排放。 | 截至目前已关停。 | 是 | 100%
97 | 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水源地 | 二级保护区内东北饺子馆污水未纳管，随意排放。 | 截至目前已关停。 | 是 | 100%
98 | 乌鲁木齐市 | 红雁池水源地 | 一级保护区内天山区老吴人家农家乐 | 老吴人家农家乐已于6月底完成拆除。 | 是 | 100%
99 | 乌鲁木齐市 | 红雁池水源地 | 一级保护区内新疆广电局节目传输中心904台 | 904台前污水收集管网已建设完毕，生活污水统一收集排入市政管网,生活垃圾集中收集运往城市垃圾场处置。 | 是 | 100%
100 | 乌鲁木齐市 | 红雁池水源地 | 二级保护区内位于红雁池电厂入口有新疆建工集团第三建筑公司平房区(约31栋、100余人) | 已全部签订搬迁协议，完成片区居民搬迁工作。 | 是 | 100%
101 | 乌鲁木齐市 | 红雁池水源地 | 二级保护区内存在高铁、燕儿窝路、雁池路 | 高铁已建有应急收集防护设施；燕儿窝路已执行货运车辆全天禁行措施；雁池路应急设施道路改造工程已完工。 | 是 | 100%

## Sheet2
地州市 | 水源地个数 | 问题个数
阿克苏地区 | 1 | 3
阿勒泰地区 | 3 | 6
博州 | 1 | 2
昌吉州 | 5 | 29
和田地区 | 4 | 15
喀什地区 | 2 | 4
塔城地区 | 2 | 6
乌鲁木齐市 | 2 | 26
伊犁州 | 8 | 17
| 28 | 108
吐鲁番市 | 无问题
克州 | 无问题
克拉玛依市 | 无问题
哈密市 | 无问题

## Sheet3
地州市 | 水源地个数 | 问题个数
阿克苏地区 | 1 | 3
阿勒泰地区 | 3 | 6
博州 | 1 | 2
昌吉州 | 5 | 29
和田地区 | 4 | 15
喀什地区 | 2 | 4
塔城地区 | 2 | 6
乌鲁木齐市 | 2 | 26
伊犁州 | 8 | 17
| 28 | 108
吐鲁番市 | 无问题
克州 | 无问题
克拉玛依市 | 无问题
哈密市 | 无问题

## Sheet4
地州市 | 水源地个数 | 问题个数
阿克苏地区 | 1 | 3 | 1
阿勒泰地区 | 3 | 6
博州 | 1 | 2
昌吉州 | 5 | 29 | 19
和田地区 | 4 | 15 | 7
喀什地区 | 2 | 4
塔城地区 | 2 | 6 | 2
乌鲁木齐市 | 2 | 26 | 22
伊犁州 | 8 | 17 | 3
| 28 | 108 | 54
吐鲁番市 | 无问题
克州 | 无问题
克拉玛依市 | 无问题
哈密市 | 无问题